## GANTT
PRGB AUTO SOLARI
FePe - InEt - RiPi - VaGi
SGT1B
ATTIVITÀ | ASSEGNATO A |  |  |  | AVANZAMENTO | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25
FASE 1 - ANALISI
Raccolta informazioni progetto | Pedro | Ethan | Priamo | Gioseph | Completato
Raccolta requisiti con il mandante | Pedro | Ethan | Priamo | Gioseph | Completato
Raccolta informazioni mancanti con il mandante | Pedro | Ethan | Priamo | Gioseph | Completato
Definizione obiettivi | Pedro |  |  |  | Revisione
Analisi dei rischi | Pedro |  |  |  | Revisione
Analisi delle informazioni | Pedro | Ethan | Priamo | Gioseph | Completato
FASE 2 - PROGETTAZIONE
Schema ER | Pedro |  | Priamo |  | Da fare
Modellazione DB | Pedro |  | Priamo |  | Da fare
Use Cases |  |  | Priamo |  | In corso
Wireframe | Pedro |  |  |  | Completato
GANTT |  | Ethan |  | Gioseph | In corso
Markdown | Pedro | Ethan | Priamo | Gioseph | In corso
FASE 3 - Realizzazione
Backend applicazione |  | Ethan |  |  | Da fare
Frontend applicazione |  | Ethan | Priamo | Gioseph | Da fare
Collegamento DB con Backend |  | Ethan |  |  | Da fare
Documentazione tecnica e manuale utente |  |  | Priamo | Gioseph | Da fare
Implementazione sistema di backup |  | Ethan | Priamo |  | Da fare
Configurazione server hosting web-app & DB |  | Ethan | Priamo |  | Da fare
FASE 4 - Testing e approvazione
Test usabilità |  |  |  | Gioseph | Da fare
Test sicurezza | Pedro |  |  |  | Da fare
Test sulle prestazioni |  |  |  | Gioseph | Da fare
Test Backup | Pedro |  |  | Gioseph | Da fare
Revisione Markdown | Pedro |  |  |  | Da fare
Dimostrazione e feedback cliente | Pedro | Ethan | Priamo | Gioseph | Da fare

## RISORSE
Ethan
Gioseph
Pedro
Priamo